## Slide 1
Navigazione
Conoscenza
Local
Processi
Documenti
Risorse

## Slide 2: Processi e gate di fase
Processo di identificazione
Processo di definizione
Processo di consegna
Processo di chiusura
Processo di sponsorizzazione
Mandato
Processo di realizzazione dei benefici
Richiesta di autorizzazione
Brief
Documentazione di definizione
Sì
No
Verifica dei benefici
Richiesta di autorizzazione
Prodotti
Sì
No
Process model
Eccetto quello di "sponsorship", questi processi presidiano ognuno una fase del ciclo di vita (life cycle) del progetto.
Mentre tutti I progetti e programmi seguono a grandi linee lo stesso ciclo di vita, contesti diversi richiedono adattamenti e personalizzazioni dei processi base.
Le pagine collegate da questo diagramma dovrebbero essere considerate come punti di partenza da cui possono essere sviluppate specifiche attività e pratiche organizzative.
Navigare in Praxis
Biblioteca
Personalizzare Praxis
Applicazione
Team Praxis

## Slide 3: Processo di identificazione
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Obiettivi
Questo processo gestisce la prima fase del ciclo di vita del progetto. I suoi obiettivi sono:
• sviluppare una bozza del progetto e valutare se è probabile che sia giustificabile;
• determinare l’impegno e l’investimento necessari per definire il lavoro nel dettaglio;
• ottenere l’autorizzazione dello sponsor per la fase di definizione.
Panoramica
Questo processo sarà innescato da un mandato. Il primo obiettivo viene affrontato in forma di brief e il secondo sotto forma di piano di definizione (una forma di piano di consegna). Alla fine del processo questi due documenti verranno presentati allo sponsor con una richiesta di autorizzare il processo di definizione.
La prima attività è la nomina di un team di identificazione. Questo comprenderà come minimo un manager ed uno sponsor, più tanti specialisti quanti sono necessari per affrontare l'ambito e la complessità del lavoro.
Il team di identificazione dovrebbe identificare tutte le lezioni apprese che possono essere applicate efficacemente al progetto o programma corrente.
La parte principale di questo processo è quindi la preparazione del brief e del piano per completare la fase di definizione. Questi due documenti saranno sottoposti allo sponsor che deciderà se vale la pena investire nella fase di definizione.
Maturità
Gestione dell’organizzazione
Gestione degli stakeholder
Gestione della schedulazione
Gestione del rischio
Funzioni chiave
La maggior parte delle funzioni verrà utilizzata a un livello relativamente elevato per produrre il brief ed il piano di definizione. Le principali funzioni utilizzate saranno:
Gestione dell’ambito
Processo di identificazione
Nominare il team di identificazione
Rivedere le precedenti lezioni apprese
Preparare il brief
Preparare il piano di definizione
Richiesta di autorizzazione
Sponsorizzazione
Processo di definizione
Autorizzazione
Applicazione
Mandato

## Slide 4: Processo di sponsorizzazione
Processo di sponsorizzazione
Processo di identificazione
Nominare il team di identificazione
Revisione della richiesta di autorizzazione
Richiesta di autorizzazione
Sovrintendere la garanzia
Garanzia
Fornire supporto gestionale
Escalation delle richieste informali
Confermare la chiusura
Richiesta di chiusura
Revisionare i risultati del business case
Revisione dei benefici
Obiettivi
Questo processo è progettato per raggiungere gli obiettivi della funzione di sponsorizzazione, cioè per:
Panoramica
Questo processo comprende cinque attività indipendenti.
Le richieste di autorizzazione si verificano alla fine di una fase in cui lo sponsor deve decidere se il lavoro continua ad essere utile.
Le escalation sorgono quando i problemi sono al di fuori dell'ambito di competenza del manager e richieste informali di aiuto possono verificarsi in qualsiasi momento.
Funzioni chiave
Sponsorizzazione
Leadership
Delega
Comunicazione
Gestione dei conflitti
Influenzare
Garanzia
Gestione del business case
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
• individuare il proprietario del business case;
• farsi sostenitore e garante per gli obiettivi del progetto;
• prendere decisioni go/no go nei momenti opportuni del ciclo di vita;
• affrontare questioni che esulino dall’ambito dell’autorità del manager;
• sovrintendere la garanzia;
• fornire supporto ad-hoc al team di gestione.
Assicurare che si stia gestendo il lavoro in modo efficace ed efficiente è una responsibilità costante dello sponsor sebbene i dettagli relativi allo svolgimento dei controlli di affidabilità saranno delegati.
Quando viene presentata una richiesta di chiusura, lo sponsor deve confermare che l'infrastruttura di gestione può essere smobilitata.
Se del caso, dopo che le modifiche sono state integrate e i benefici raggiunti, lo sponsor deve supervisionare una revisione dei benefici effettivi rispetto al business case concordato.

## Slide 5: Processo di definizione
Processo di definizione
Nominare il team di definizione
Definire l'ambito
Preparare I documenti di governance
Pianificare la consegna
Richiesta di autorizzazione
Consolidare la documentazione di definizione
Mobilitare
Yes
Processo di consegna
Processo di chiusura
No
Brief autorizzato
Lavoro in pre-autorizzazione
• sviluppare un quadro dettagliato del progetto;
• stabilire se il lavoro sia giustificato;
• delineare le politiche di governance che descrivono come verrà gestito il lavoro;
• ottenere l’autorizzazione dallo sponsor per la fase di consegna.
Panoramica
Questo processo inizia quando il brief e il piano di definizione prodotti dal processo di identificazionesono approvati.
La prima attività è predisporre il team che completerà le attività di definizione. Questo team inizia definendo l'ambito del lavoro, che ispirerà le decisioni su come sarà gestito, p. es. come un progetto o un programma; usando approcci predittivi o agili.
Questo guiderà alla preparazione di documenti di governance e piani di consegna di alto livello. Potrebbe anche esserci un lavoro preparatorio da iniziarsi presto, accettando il rischio che possa essere sprecato se la consegna del progetto o del programma non fosse approvata.
La documentazione di definizione viene sottoposta allo sponsor per l'approvazione e se viene autorizzata, vengono mobilitate le risorse per la prima fase di consegna.
Gestione della schedulazione
Gestione del rischio
Gestione dell’organizzazione
Funzioni chiave
Tutte le funzioni pertinenti verranno utilizzate ad alto livello per produrre la documentazione di definizione. Le principali funzioni utilizzate saranno:
Gestione dell’ambito
Gestione delle risorse
Gestione degli stakeholder
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Obiettivi
Questo processo gestisce la fase di definizione del ciclo di vita del progetto. I suoi obiettivi sono:

## Slide 6: Processo di consegna
Processo di consegna
Azione correttiva
Autorizzare il lavoro
Aggiornare e communicare
Accettare il lavoro completato
Coordinare e monitorare lo stato di avanz.
Escalation
Processo di chiusura
Richiesta di autorizzazione
Piano per l'eccezione
Autorizzazazione
Obiettivi
Gli obiettivi della consegna di un progetto sono:
delegare la responsabilità della produzione dei deliverable;
monitorare l’esecuzione del lavoro e seguirne il percorso in rapporto ai piani di consegna;
intraprendere un’azione ove necessario per mantenere il lavoro in linea con i piani;
portare le questioni all’attenzione del livello superiore e ripianificare il lavoro se necessario;
accettare il lavoro quando è completo;
mantenere le comunicazioni con tutti gli stakeholder.
Biblioteca
Il ciclo di Shewhart
Funzioni chiave
Garanzia
Comunicazione
Delega
Controllo
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Maggiori dettagli
Applicazione
Processo di sviluppo
Processo di gestione dei limiti
Panoramica
Il processo di consegna controlla la creazione dei prodotti e risultati che collettivamente costituiscono l'ambito del lavoro.
Dopo l'autorizzazione della prima fase del lavoro di consegna, il project manager identificherà i work packages da eseguire. Questo sarà delegato ai team competenti che riferiranno sui progressi. Il project manager coordinaerà I teams ed accetterà il lavoro completato una volta soddisfatti gli standard di controllo della qualità.
Durante l'avanzamento del lavoro, i documenti di consegna verranno aggiornati, p.es. pianificazioni, budget, registri dei rischi ecc. Le comunicazioni con le parti interessate e tra i team verranno eseguite conformemente al piano di comunicazione.
Man mano che il lavoro procede, possono verificarsi problemi che non possono essere risolti facilmente dal manager, che quindi li inoltra allo sponsor per la risoluzione. In alcuni casi, un problema può richiedere la produzione di un piano di eccezioni che dimostri come verrà risolto un problema e come cambieranno le pianificazioni e i budget. Un piano di eccezione deve essere presentato allo sponsor per l'autorizzazione come parte del processo di sponsorizzazione.

## Slide 7: Processo di realizzazione dei benefici
Processo di realizzazione dei benefici
Preparare la transizione
Gestire la transizione
Concludere la transizione
Verifica finale
Obiettivi
Di solito accade che la semplice creazione di un prodotto non realizza automaticamente dei benefici. Nella maggior parte dei casi un prodotto è utilizzato per cambiare alcuni aspetti della modalità di funzionamento o dell’ambiente di un’organizzazione. Gli obiettivi di questo processo sono:
Stabilire lo stato attuale di ciò che si sottopone al cambiamento;
Coordinare la consegna dei prodotti con i manager del cambiamento;
Assicurare che i cambiamenti siano permanenti;
Stabilire se i benefici siano stati realizzati.
Panoramica
Di solito i benefici sono ottenuti attraverso un cambiamento organizzativo o sociale. Questo processo affronta il passaggio da uno stato esistente a uno stato futuro che utilizza i risultati per offrire vantaggi.
Le attività seguono un modello semplice e consolidato per la gestione del cambiamento.
In primo luogo, il lavoro di preparazione deve essere svolto per garantire che siano disponibili persone, processi e infrastrutture atte ad utilizzare i prodotti del processo di consegna. Ciò implica anche affrontare qualsiasi resistenza al cambiamento.
In secondo luogo, vengono presentati i prodotti/risultati, le persone vengono aiutate e incoraggiate ad adottare nuovi comportamenti, atteggiamenti e pratiche di lavoro.
Funzioni chiave
Gestione dei benefici
Gestione del cambiamento
Competenza
Maturità
Applicazione
In terzo luogo, le modifiche sono supportate nel più lungo termine per garantire che diventino consuetudini (‘business-as-usual’), p. es. non sono più visti come nuovi e si radicano nella cultura.
Infine, al momento opportuno, l'effetto delle modifiche viene riesaminato e i benefici che ne derivano vengono valutati. Tutto ciò viene confrontato con il business case originale per fornire una misura del successo del progetto.

## Slide 8: Processo di chiusura
Processo di chiusura
Preparare la chiusura
Smobilitare
Trasferire
Rivedere
Richiesta di chiusura
Obiettivi
Gli obiettivi di questo processo sono:
Chiudere un progetto che ha consegnato tutti i suoi prodotti;
Chiudere un progetto che non è ulteriormente giustificabile;
Riesaminare la gestione del progetto ed apprendere lezioni.
Panoramica
In questo processo viene sciolta l'organizzazione temporanea creata per eseguire un progetto o programma e consegnati gli outputs del processo di consegna ai loro proprietari di lungo termine.
Quando si avvicina la fine, il team di progetto inizia a preparare la chiusura. Ciò potrebbe comportare la notifica agli stakeholder, la vendita di attività, la smobilitazione del personale e anche la finalizzazione di eventuali contratti di locazione.
I singoli deliverable possono essere consegnati ai rispettivi proprietari durante il processo di consegna. La consegna finale conferma che il prodotto complessivo è completo e il nuovo proprietario si assume la piena responsabilità del suo funzionamento.
Lo svolgimento del progetto o del programma sarà rivisto e le lezioni registrate per poi essere utilizzare durante l'impostazione del prossimo progetto o programma. Nota: questo è diverso rispetto alla revisione finale nel processo di realizzazione dei benefici che verifica il successo del business case.
Funzioni chiave
Gestione delle risorse
Competenza
Valutazione
Checklist
Maturità
Applicazione
Prima della smobilitazione finale dell'organizzazione di progetto o programma, viene chiesto allo sponsor di confermare che ciò può essere fatto. Questa attività dovrebbe includere anche la chiusura dei budget e un calcolo finale del costo del lavoro.

## Slide 9: Documentazione
Modelli
I documenti si suddividono in tre categorie: governance, ambito e consegna.
I documenti di governance definiscono le politiche, gli standard e le linee guida per la gestione del lavoro. Alcuni di questi potrebbero essere documenti specialistici forniti dall’organizzazione sede, da un cliente o da un organismo di regolamentazione. Praxis si occupa solo dei piani di gestione che riflettono come gli elementi del management P3 saranno gestiti.
I documenti di ambito descrivono gli obiettivi in termini di prodotti, risultati e benefici.
I documenti di consegna costituiscono il gruppo più vasto ed eterogeneo. Questi descrivono cosa deve essere fatto, quando sarà fatto e da chi. Inoltre supportano i processi e le procedure di gestione.
Funzioni chiave
Gestione delle informazioni
Gestione della configurazione
Biblioteca
Maggiori dettagli

## Slide 10: Piani di gestione (governance)
Piano di gestione dell’organizzazione | Piano di gestione dei benefici
Piano di gestione degli stakeholder | Piano di gestione della schedulazione
Piano di gestione del controllo | Piano di gestione finanziaria
Piano di gestione delle informazioni | Piano di gestione del rischio
Piano di gestione della garanzia | Piano di gestione del cambiamento
Piano di gestione dell’ambito | Piano di gestione delle risorse
Questi documenti definiscono la modalità di gestione di una funzione. Le due sezioni principali riguardano la politica e la procedura della funzione, i cui dettagli saranno adattati al contenuto del lavoro. Si tratta di una cosa diversa dal piano di consegna, che spiega invece nel dettaglio come sarà consegnata una specifica parte del lavoro.
La politica include delle sezioni sui ruoli e le responsabilità, sulla gestione dell’informazione, sulla garanzia, sul budget e sulle interfacce con le altre funzioni.
Le procedure iniziano con la definizione dei passi che devono essere utilizzati per l’esecuzione della funzione, seguita da raccomandazioni dettagliate sugli strumenti e le tecniche da utilizzare in ciascun passo.
I piani di gestione sono redatti in base alle esigenze del lavoro. Se del caso, alcune funzioni possono essere unite in un unico piano o viceversa una funzione può essere suddivisa in più sezioni.
Esiste il pericolo che la lista dei piani di gestione che segue in questa sezione possa apparire eccessivamente burocratica e dispendiosa in termini di tempo. Il principio è semplicemente quello che ci sono molte funzioni che devono essere gestite ed è importante pensare a come lo si farà. La gamma ed il livello di dettaglio dei piani di gestione dovrebbe essere in ogni caso coerente con la complessità del lavoro.
I collegamenti presenti in questa tabella puntano al sito Web di Praxis Framework in cui sono disponibili modelli in bianco e annotati.

## Slide 11: Documenti sull’ambito
I documenti relativi all’ambito descrivono gli obiettivi del lavoro. In molti casi è possibile definire una documentazione standard che è indipendente dall’ambiente, ad esempio il business case o il profilo dei benefici. In altri casi, il contenuto dipende completamente dalla natura tecnica del lavoro e quindi Praxis si limita semplicemente a descrivere cosa deve essere realizzato dal documento ma non ne può definire alcun dettaglio, come ad esempio nella caso di una specifica.
I documenti sull'ambito standard in Praxis sono:
Titolo | Contenuto
Mandato | Il mandato è il ‘documento’ che innesca l'inizio del processo di identificazione.
Dichiarazione della vision | La dichiarazione della vision è un mezzo per comunicare l'essenza del lavoro agli stakeholder.
Specifiche | Le specifiche definiscono i prodotti e sono create dalla procedura di sviluppo delle soluzioni.
Documenti di prodotto | L’estensione ed il dettaglio della documentazione relativa al prodotto dipendono molto dal contesto del lavoro. Praxis fornisce un elenco di campi da cui devono essere costruiti i documenti idonei.
Blueprint | Un blueprint è una forma di specifica. Si adotta nei programmi di cambiamento del business che hanno come obiettivo finale un cambiamento dell’organizzazione e dei metodi di lavoro.
Titolo | Contenuto
Mappa dei benefici | Una mappa dei benefici è necessaria quando esistono relazioni complesse fra molteplici prodotti, benefici e gli obiettivi strategici .
Profilo dei benefici | Il profilo dei benefici si utilizza per definire sia i benefici che i contro-benefici.
Business case | Il business case è il documento centrale del ciclo di vita di un progetto. Descrive il valore atteso dei benefici e conferma la loro desiderabilità, raggiungibilità e fattibilità.
Brief | Il brief è creato dal processo di identificazione ed è uno dei documenti sottoposti allo sponsor per ottenere l'approvazione ad iniziare il processo di definizione.
I collegamenti presenti nella colonna 'Titolo' di queste tabelle puntano al sito Web di Praxis Framework.

## Slide 12: Documenti di consegna
Titolo | Contenuto
Piano di definizione | Assieme al brief, viene inviato allo sponsor per ottenere l'approvazione del processo di definizione.
Piano delle comunicazioni | Una forma di piano di consegna focalizzata sulla comunicazione con gli stakeholder.
Registro degli stakeholder | Il registro degli stakeholder riporta informazioni relative ai singoli o ai gruppi che sono interessati al lavoro svolto.
Registro dei rischi | Questo documento registra le informazioni riguardanti gli eventi di rischio identificati.
Piano di consegna | I piani di consegna assumono varie forme e dimensioni, p.es. un piano di definizione o un piano di comunicazione. È utile seguire un formato coerente per tutti i tipi di piano.
Registro delle questioni (issue) | Questo document registra tutti i problemi che devono essere scalati da un livello di gestione ad un altro.
Titolo | Contenuto
Registro delle lezioni | Un registro delle lezioni registra le lezioni precedenti apprese che sono pertinenti e registra le nuove lezioni apprese.
Promemoria giornaliero | Il promemoria giornaliero è un documento personale che registra informazioni informali che non sono riportate in nessuno degli altri documenti definiti.
Registro dei cambiamenti | Il registro dei cambiamenti registra tutte le richieste di modifica e il loro stato di avanzamento nel corso della procedura di controllo dei cambiamenti.
Rapporto sullo stato di avanzamento | Rapporti sullo stato di avanzamento a intervalli regolari.
Rapporto sugli eventi | Rapporti sullo stato di avanzamento di eventi specifici.
Rapporto sulle azioni a seguire | Questo rapporto elenca le azioni che rimangono in sospeso alla smobilitazione del team di progetto.
Mentre i piani di gestione stabiliscono i principi di governance per come sarà gestito il lavoro e la documentazione relativa al campo di applicazione definisce ciò che dovrebbe essere realizzato, i documenti di consegna sono al centro sono al centro del lavoro da svolgere.
I piani di gestione definiscono quali documenti di consegna devono essere utilizzati e quale sarà il loro formato. Sono utilizzati principalmente nei processi di consegna, di sviluppo e di gestione dei limiti.
I documenti di consegna sono i più dinamici dei tre gruppi di documentazione e devono essere mantenuti in conformità con i principi di gestione delle informazioni e della configurazione.
I collegamenti presenti nella colonna 'Titolo' di queste tabelle puntano al sito Web di Praxis Framework.

## Slide 13: Conoscenza
Panoramica
Questa sezione è così intitolata perché si allinea con le guide di solito chiamate ‘Corpi di conoscenza’. L’intento è quello di definire gli elementi costitutivi della disciplina del project, programme e portfolio management e si basa sul concetto di analisi delle funzioni. Le funzioni descritte in questa sezione sono suddivise fra funzioni di contesto e funzioni di gestione.
Le funzioni di contesto non sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi di progetto ma fanno parte del contesto che sostiene quell’impresa. Solo gli argomenti selezionati da questa sezione sono inclusi in Praxis Local.
Le funzioni di gestione sono quelle che vengono applicate nella realizzazione di progetti.
La sezione Conoscenza si integra con tutte le altre sezioni di Praxis. Ciascuna funzione descrive le procedure, gli strumenti e le tecniche che possono essere utilizzati nei processi di gestione. Di ritorno la sezione Metodo fornisce uno schema per l’uso delle funzioni all’interno del ciclo di vita.
Funzioni contestuali selezionate
Ciclo di vita
Sponsorizzazione
Supporto
Top level management functions
Gestione dell’organizzazione
Gestione degli stakeholder
Gestione del business case
Pianificazione
Controllo
Gestione delle informazioni
Gestione dell’ambito
Gestione dei benefici
Gestione della schedulazione
Gestione finanziaria
Gestione del rischio
Gestione del cambiamento
Gestione delle risorse
Garanzia
Competenze interpersonali

## Slide 14: Ciclo di vita
Idea
Uscite
Identificazione
Definizione
Prodotto
Benefici a lungo termine
Consegna
Chiusura
Realizzazione dei benefici
Obiettivi
Un ciclo di vita P3 illustra le varie fasi che formulano un’idea iniziale, raccolgono i requisiti degli stakeholder, sviluppano un complesso di obiettivi e poi li realizzano.
Gli scopi della gestione del ciclo di vita sono:
• Identificare le fasi del ciclo di vita adeguate al contesto del lavoro;
Strutturare le attività di governance in conformità alle fasi del ciclo di vita.
Panoramica
Tutto inizia con qualcuno che ha un’idea che vale la pena di essere studiata. Questo innesca la gestione dei requisiti di alto livello e la valutazione della fattibilità dell’idea per creare un business case. Alla fine della fase c’è un gate (potremmo definirla via d’uscita), in corrispondenza del quale viene presa una decisione se procedere o meno con una definizione più dettagliata (e perciò più costosa) del lavoro.
Se l’idea è sufficientemente buona, il lavoro continuerà fino alla definizione di dettaglio che produce una piena giustificazione del lavoro. Ancora una volta questa fase terminerà in un gate in corrispondenza del quale viene presa una decisione se procedere o meno con la fase di consegna. Una volta che è stato realizzato, il prodotto è di solito sottoposto ad un processo di accettazione prima di essere formalmente consegnato al suo nuovo proprietario. Il ciclo di vita si conclude con la chiusura del progetto.
Tutti i prodotti sono destinati a realizzare benefici e questo aspetto può essere rappresentato come una fase aggiuntiva anche se spesso funzionerà parzialmente in parallelo con la consegna.
La struttura per fasi dei cicli di vita facilita la creazione di meccanismi di governance, come:
• Processi definiti – la gestione di ciascuna fase può essere descritta come un processo costituito da una serie di attività pertinenti.
• Fasi e tranche – la fase di consegna può essere suddivisa in pacchetti di lavoro, chiamati tipicamente “fasi” in un progetto e “tranche” in un programma.
• Gate review – queste verifiche sono condotte alla fine di una fase o tranche. Lo sponsor prenderà in esame la prestazione alla data attuale e pianificherà la fase successiva prima di decidere se il business case rimane fattibile, utile e realizzabile.
• Post-review (verifiche ex post) – imparare dall’esperienza è un fattore chiave della maturity. Le verifiche post-progetto documentano le lezioni apprese da utilizzare in futuro.
• Verifiche dei benefici – misurano la realizzazione dei benefici rispetto al business case.
Risorse
Applicazione

## Slide 15: Sponsorizzazione
Lo Sponsor è il proprietario ed il responsabile ultimo del business case ed assicura che il lavoro sia diretto in maniera efficace.
Gli obiettivi della sponsorizzazione sono:
Fornire un proprietario al business case;
Farsi sostenitore e garante degli obiettivi del progetto, programma o portfolio;
Prendere decisioni di tipo go/no go in punti rilevanti del ciclo di vita;
Portare all’attenzione dell’autorità di gestione gli argomenti che fuoriescono dall’ambito;
Sovrintendere alla garanzia;
Fornire supporto ad-hoc al team di gestione.
Al ruolo che fornisce la sponsorizzazione vengono assegnati vari nomi, quali: executive, senior responsible owner (reponsabile owner senior) o cliente. In Praxis questo ruolo si chiama sponsor.
Nelle organizzazioni meno mature una tipica causa di insuccesso si verifica nei casi in cui il ruolo dello sponsor non viene preso sul serio. Questo deve essere un ruolo operativo ricoperto da qualcuno che si prende l’impegno di portare avanti le attività avviate nel processo di sponsorizzazione.
Dipenderà dal contesto del lavoro se la sponsorizzazione sarà fornita da un soggetto singolarmente o con il supporto di altri.
Quando uno sponsor è coadiuvato da altri manager queste figure vengono collettivamente definite come comitato di progetto. All’interno del Comitato lo sponsor mantiene la proprietà e la responsabilità ultima del business case.
Anche se il ruolo fondamentale dello sponsor è quello di assicurare che il business case continui a fornire la giustificazione dell’iniziativa per tutto il ciclo di vita, ciò non sarebbe possibile senza una efficace relazione di lavoro con il project manager. Al punto che, se il business case cessa di giustificare la prosecuzione dell’investimento, lo sponsor ha necessità di lavorare con il manager per ridefinire o chiudere prematuramente il progetto.
Lo sponsor di solito si assume la responsabilità nei confronti di altri della stessa organizzazione sede o magari anche verso un cliente esterno. Questa responsabilità comprende l’assicurazione che il lavoro venga gestito in maniera efficace. Lo sponsor realizza questo aspetto attraverso la garanzia, che è una revisione indipendente delle modalità di gestione del lavoro.
Uno sponsor è una persona che:
Ha una credibilità tale da esercitare una leadership che va oltre i confini aziendali e dipartimentali;
È sinceramente entusiasta degli obiettivi del progetto o programma;
È in grado di impegnare tempo ed energie per adempiere al ruolo ed è disponibile a farlo.
Vedi anche
Gestione dell’organizzazione
Gestione del business case
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Team Praxis

## Slide 16: Supporto
Il Supporto è un insieme di servizi specialistici ed amministrativi portati avanti da parte di manager di progetto. Un’infrastruttura di supporto può essere costituita in molti modi diversi e con molti differenti ruoli nel campo del Project, Programme e Portfolio Management. Stabilire un insieme di obiettivi definitivo per il supporto è praticamente impossibile, ma normalmente questi vengono enucleati dall’ elenco generale che segue:
Fornire supporto amministrativo ai project, programme e portfolio manager;
Supportare la governance del project, programme e portfolio management;
Fornire supporto tecnico specialistico;
Eseguire la garanzia.
L’amministrazione di routine è necessaria per tutti i progetti. Nei progetti piccoli la stessa può essere eseguita dal project manager, ma nei progetti di medie o grandi dimensioni un manager ha bisogno di supporto per la gestione dell’amministrazione quotidiana.
Una funzione di supporto amministrativo può operare a diversi livelli a seconda di come è costituita. La stessa può fornire:
Un aiuto di carattere amministrativo in aree quali la pianificazione, la gestione del rischio, ecc.;
La funzione di segreteria per le riunioni e i servizi logistici;
Il supporto tecnico comprensivo della raccolta, analisi e presentazione delle informazioni sullo stato di avanzamento;
La garanzia delle strutture di governance e delle pratiche standard di project, programme e portfolio management attraverso audit, controlli sullo “stato di salute” (health check) e revisioni di fine fase.
Una funzione di supporto più articolata può riguardare anche:
La messa a disposizione di specifiche competenze per garantire l’accesso a tutti gli strumenti e le tecniche necessarie;
Formazione, pratica e mentoring per il team di progetto;
Il mantenimento dell’infrastruttura, del “momentum” e della guida per supportare le comunità di pratica;
Il miglioramento, l’ incorporazione e la misurazione delle capability per raggiungere livelli più elevati di maturity;
Il possesso e la distribuzione di strumenti e tecniche standard.
La struttura di supporto P3 può variare da una singola persona fino a un team di grandi dimensioni con molti diversi ruoli e specialisti. La struttura complessiva può essere suddivisa in più uffici, alcuni temporanei e alcuni permanenti. Per esempio, un ufficio di supporto potrebbe fornire supporto amministrativo ad uno specifico progetto.
Questo è poi dismesso una volta finito il lavoro. Al contrario, un ufficio di supporto rivolto all’intera organizzazione ha un ruolo di sostegno permanente che non dipende dalla produzione e dal completamento di alcun singolo lavoro.
Vedi anche
Gestione dell’organizzazione
Checklist
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione

## Slide 17: Gestione dell’organizzazione
Supporto
Manteni-mento
Chiusura
Inizio
Pianifi-cazione
Procedura
Struttura generale
Obiettivi
La gestione dell’organizzazione riguarda la creazione e il mantenimento di una struttura di gestione adatta al progetto ed il contesto nel quale opera. Le sue finalità sono:
Concepire una organizzazione appropriata all’ambito che deve essere gestito;
Identificare e nominare i membri del team di gestione;
Mantenere ed adattare l’organizzazione nel corso del ciclo di vita.
Panoramica
La pianificazione della gestione dell’organizzazione comprende la progettazione di una struttura organizzativa che si attagli al contesto e all’ambio del lavoro. Questo includerà la descrizione delle policy per la nomina dello staff e il rinvio alle pertinenti policy dell’organizzazione sede in materia di risorse umane.
La fase di inizio implica la formulazione delle nomine e la predisposizione della necessaria formazione. Le necessità della struttura organizzativa di solito cambieranno nel corso del ciclo di vita del progetto o del programma.
L’organizzazione deve essere modificata per tenere in considerazione questo cambiamento di requisiti.
Alla fine l’organizzazione è chiusa e disciolta.
La struttura organizzativa di singoli progetti, programmi e portfolio varierà in base al contesto e alle specifiche necessità di ciascuna situazione. In termini generali, l’organizzazione avrà sempre quattro livelli principali, come mostrato a fianco.
Sponsorizzazione
Gestione
Consegna
Esterno
Garanzia
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione

## Slide 18: Gestione degli stakeholder
Inizio
Identifi-cazione
Coinvol-gimento
Valutazione
Pianifi-cazione
Piano delle comunicazioni
Obiettivi
La gestione degli stakeholder assicura che gli stakeholder sia coinvolti in modo appropriato in tutti gli aspetti del progetto, programma o portfolio. Le sue finalità sono:
assicurare che siano compresi i punti di vista e i comportamenti di tutti gli stakeholder;
influire sugli stakeholder perché si facciano sostenitori del lavoro ovunque sia possibile;
massimizzare l’impatto degli stakeholder favorevoli;
minimizzare l’impatto degli stakeholder contrari.
Panoramica
Gli stakeholder sono singoli individui o gruppi portatori di un interesse rispetto al progetto in quanto coinvolti nel lavoro o impattati dai risultati.
La maggior parte dei progetti avrà una grande varietà di stakeholder con interessi diversi e talvolta contrapposti. Questi individui e gruppi possono avere un’influenza significativa sull’eventuale successo o fallimento del lavoro.
Lavorare con gli stakeholder è una componente vitale di molte procedure. Per esempio, la gestione dei requisiti si basa sulle volontà e i bisogni degli stakeholder, mentre il contesto del rischio (e perciò la gestione del rischio) si basa sulla comprensione della propensione, e dell’atteggiamento, degli stakeholder nei confronti del rischio.
L’identificazione degli stakeholder e la comprensione delle relazioni tra le loro diverse aree di interesse si ottengono di solito attraverso la mappatura degli stakeholder.
Mappe degli stakeholder più dettagliate valuteranno ciascuno stakeholder in termini di interesse specifico nel lavoro e di influenza rispetto al modo in cui questo viene eseguito.
Una volta che gli stakeholder sono stati valutati, per comunicare con essi si possono mettere in atto dei piani con una strategia al fine di influire sui loro interessi e sulla loro stessa influenza
I piani di comunicazione con gli stakeholder che hanno alti livelli di interesse e di influenza saranno diversi da quelli attinenti agli stakeholder con bassi livelli di interesse e di influenza.
La pianificazione delle comunicazioni identifica la persona ideale per relazionarsi con ciascuno stakeholder.
La gestione degli stakeholder diventa più complessa quando i punti di vista, i ruoli o la lealtà degli stakeholder, ecc. cambiano nel corso del ciclo di vita. Per questa ragione, i passi della gestione degli stakeholder devono essere ripetuti per tutta la durata del ciclo di vita.
Biblioteca
La mappatura degli stakeholder
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Team Praxis

## Slide 19: Gestione del business case
Obiettivi
La gestione del business case è la funzione che riguarda lo sviluppo, la comunicazione ed il mantenimento del business case. Le sue finalità sono:
riassumere il contesto e la consegna in un unico documento;
spiegare l’auspicabilità, la realizzabilità e la fattibilità del lavoro proposto;
sviluppare il principale documento che sarà utilizzato a supporto delle decisioni ‘go/no go’ in tutti i gate (punti di uscita) del ciclo di vita;
aggiornare e mantenere il business case per tutta la durata del ciclo di vita.
A differenza della maggior parte delle altre funzioni di consegna non c’è alcuna procedura per descrivere lo sviluppo del business case. La sua sequenza di sviluppo è trattata adeguatamente dalle attività del modello di processo di Praxis.
Panoramica
Tutti i progetti devono avere un business case che dimostri il valore dei loro obiettivi.
Nell’ambito del processo di identificazione viene incluso un business case preliminare nel project brief utilizzato dalla dirigenza per valutare se dare il via libera al processo di definizione. Durante il processo successivo viene preparato un business case dettagliato che viene poi utilizzato per decidere se debba essere data la piena approvazione al lavoro.
Una volta approvato, il business case deve essere tenuto aggiornato per riflettere i cambiamenti approvati. In tal modo, esso può essere usato come documento principale per le ‘gate review’ – letteralmente ‘porte di controllo’ – (ad esempio alla fine di una tranche o di una fase) per decidere se il lavoro debba continuare.
Solitamente un business case contiene tre sezioni:
contesto – il retroterra del progetto e il motivo da cui nasce l’esigenza;
riassunto dell’oggetto della consegna – una visione di alto livello degli stakeholder, dell’ambito, dei tempi, dei costi, del rischio, delle risorse e dei cambiamenti previsti;
giustificazione – una spiegazione del perché appare opportuno intraprendere il lavoro.
La giustificazione comprende tre verifiche, vale a dire se il lavoro è:
Auspicabile: questo è stabilito in base alla gestione dei requisiti che dimostrano che gli obiettivi del lavoro sono richiesti dagli stakeholder.
Realizzabile: la gestione dei benefici definisce benefici realizzabili, lo sviluppo delle soluzioni specifica prodotti realizzabili e la pianificazione stabilisce gli aspetti pratici del lavoro (all’interno di tutti i vincoli di tempo e risorse).
Fattibile: la valutazione dell’investimento stima il ritorno finanziario dell’investimento e la gestione del rischio stima l’esposizione al rischio connessa all’esecuzione del lavoro.
Il business case è di proprietà dello sponsor, che ha la responsabilità ultima di assicurare la realizzazione dei benefici.
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Biblioteca
Metodo di payback
Maggiori dettagli
Valutazione dell’investimento
Discounted cash flow
Gestione dei requisiti
Sviluppo delle soluzioni
Gestione del valore
Team Praxis

## Slide 20: Pianificazione
Obiettivi
La pianificazione si realizza in generale a due livelli: di governance e di consegna.
Le finalità dei piani di gestione usati nell’ambito della governance sono:
Descrivere i principi da applicare per gestire il lavoro;
Fornire coerenza e al tempo stesso flessibilità fra molteplici progetti.
Le finalità della pianificazione di consegna sono:
Descrivere gli obiettivi del progetto;
Definire il lavoro necessario per realizzare gli obiettivi e descrivere come sarà svolto
Stimare le risorse ed i fondi necessari per eseguire il lavoro:
Documentare i piani ed aggiornarli nel corso del ciclo di vita.
Panoramica
A livello di governance una serie di piani di gestione fissa i principi di come sarà gestito ogni singolo aspetto del lavoro. Fra questi piani troviamo documenti come il piano di gestione dei rischi, il piano di gestione dell’ambito e il piano di gestione finanziaria.
Questi piani a livello di governance fissano le policy e le procedure per ciascun aspetto di gestione. Elencano le tecniche preferite, inclusi i modelli di documenti e la definizione delle responsabilità.
Questi piani assicurano la qualità dei processi e dei deliverable (prodotti) della gestione P3. Per tale motivo, sviluppare i piani a livello di governance equivale a dire ‘sviluppare la qualità’.
I piani di consegna affrontano sette domande:
Why? (Perché) Chiunque sia coinvolto nel lavoro o subisca da esso un impatto dovrebbe capire perché lo si sta facendo.
What? (Che cosa) Il lavoro sarà descritto come prodotti, risultati e/o benefici in documenti come una specifica, un blueprint o un profilo dei benefici.
How? (Come) Il modo migliore per raggiungere gli obiettivi viene incorporato in molti piani di consegna dettagliati.
Who? (Chi) Questa domanda riguarda l’organizzazione del management e le risorse per la consegna così come definite rispettivamente nella gestione dell’organizzazione e nella gestione delle risorse.
When? (Quando) La gestione della schedulazione stabilisce la tempistica delle milestone, delle fasi, delle tranche, dei pacchetti di lavoro e delle singole attività.
Where? (Dove) Anche se molti progetti sono ubicati in una sede fisica, i progetti più complessi sono dislocati in molti luoghi e spesso in molti fusi orari.
How much? (Quanto) Naturalmente, il costo del lavoro rappresenta una componente essenziale del business case. La gestione finanziaria stabilisce quanto costerà il lavoro e come sarà finanziato.
Processi chiave
I piani di gestione sono prodotti nel processo di definizione.
I piani di consegna vengono prima prodotti nel processo di definizione e poi mantenuti per tutto il ciclo di vita.
Competenza (governance)
Risorse
Competenza (consegna)
Applicazione
Biblioteca
Tecniche di stima
Gestione del valore
Team Praxis

## Slide 21: Controllo
Obiettivi
Il controllo riguarda il monitoraggio delle prestazioni rispetto alle baseline approvate, l’aggiornamento dei documenti di consegna e l'esecuzione di azioni correttive quando necessario. Il controllo è necessario per tutta la durata del ciclo di vita, ma gli obiettivi sono principalmente volti a controllare il processo di consegna.
Le finalità del controllo sono:
Rivedere le prestazioni rispetto alle baseline;
Valutare l’effetto delle prestazioni attuali sui piani futuri;
Intraprendere azioni quando necessario per realizzare i traguardi della pianificazione o concordarne la revisione.
Panoramica
Le tecniche di controllo rientrano in una delle tre categorie generali: cibernetico, go/no go ed ex-post.
L’elemento chiave del controllo cibernetico è il feedback. Un sistema viene monitorato, viene fornito un feedback e comparato ad una regola. Si eseguono quindi le azioni opportune per allineare il sistema alla regola.
In P3 management, Nell’ambito della gestione dei progetti, programmi e portfolio la regola è rappresentata dai piani baseline; il monitoraggio fornisce il feedback riguardo alle prestazioni e il project, programme o portfolio manager appronta le azioni per conformarsi ai piani baseline. Le tolleranze sono deviazioni accettabili rispetto alle baseline.
Se la prestazione supera le tolleranze concordate, o si prevede che le superi, questa si considera come una questione da scalare allo sponsor. Lo sponsor ed il manager si accorderanno quindi in ordine alla appropriata azione correttiva da intraprendere.
Il controllo go/no viene utilizzato nei punti di decisione chiave (gate) posizionati lungo il ciclo di vita. Questi si trovano di solito alla fine di una fase, stadio o tranche del lavoro e comportano una revisione approfondita di ciò che è stato realizzato.
In questi punti decisionali, lo sponsor tiene conto delle informazioni disponibili e decide se proseguire con il lavoro rimanente. In casi estremi, un progetto può essere chiuso perché non appare ulteriormente giustificabile.
Il controllo ex-post è esclusivamente retrospettivo. Esso riguarda l’apprendimento dall’esperienza per mezzo, ad esempio, di revisioni post-progetto.
Processi chiave
Il processo di consegna è gestito mediante il controllo cibernetico
Le richieste di approvazione nel processo di sponsorizzazione sono un esempio di control go/no-go.
Le revisioni svolte nel processo di chiusura sono un esempio di controllo ex-post.
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Biblioteca
Controllo cibernetico
Team Praxis

## Slide 22: Gestione delle informazioni
Raccolta dei dati e creazione delle informazioni
Documentazione e conservazione delle informazioni
Distruzione
Archivia-zione
Accesso e distribu-zione
Inizio
Pianifi-cazione
Obiettivi
La gestione delle informazioni consiste nella raccolta, conservazione, diffusione, archiviazione ed eventuale distruzione delle informazioni. Gli obiettivi di questa funzione sono:
catturare i dati in maniera accurata e coerente;
elaborare informazioni utilizzabili partendo dai dati grezzi;
mantenere la sicurezza ed accessibilità delle informazioni durante la loro vita utile;
supportare un processo decisionale ed una comunicazione efficaci.
Panoramica
Nel corso di un progetto sarà raccolta una grande quantità di dati. I team di gestione devono prendere i dati grezzi e trasformarli in informazioni attraverso l’analisi e l’interpretazione.
Nelle prime fasi del ciclo di vita la raccolta dei dati si focalizzerà sulla gestione dei requisiti e sullo sviluppo delle soluzioni. Poi passerà alla creazione dei piani di gestione e dei piani di consegna che illustrano come sarà realizzata la soluzione. Man mano che il lavoro va avanti, si raccoglieranno i dati sulle prestazioni a supporto del controllo.
I metodi di gestione P3 come quelli descritti da Praxis definiscono un insieme di documenti standard e molte organizzazioni sviluppano dei modelli elettronici per garantirne la coerenza.
I documenti chiave saranno soggetti alla gestione della configurazione ed il piano di gestione delle informazioni stabilirà come sono classificate e conservate le informazioni. La conservazione deve essere concepita tenendo presenti gli aspetti della accessibilità, della sicurezza e della confidenzialità.
Il tipo di distribuzione documentale che si intende attuare sarà previsto in molti piani di gestione pertinenti, fra i quali particolarmente significativo sarà il piano di gestione degli stakeholder. Le tempistiche della distribuzione possono essere fissate in un piano delle comunicazioni che il sistema di gestione delle informazioni deve essere in grado di supportare.
La maggior parte delle informazioni di un progetto è di tipo transitorio, vale a dire che nel tempo viene sostituita. Questo non significa che dovrà essere distrutta. Sicuramente per la durata del ciclo di vita, le informazioni sostituite dovrebbero essere archiviate nel caso in cui siano necessarie in momenti futuri. Questo aspetto riguarda in particolar modo la documentazione contrattuale alla quale si potrebbe dover ricorrere nel caso di una controversia.
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Gestione della configurazione
Maggiori dettagli

## Slide 23: Gestione dell’ambito
Gestione dei requisiti
Gestione dei benefici
Sviluppo dell esoluzioni
Gestione della
configurazione
Controllo dei cambiametni
Specifica
Profilo dei benefici
Gestione dell'ambito
Realizzazione dei benefici
Sviluppo dei prodotti
Definizione del lavoro
Obiettivi
La gestione dell’ambito identifica, definisce e controlla gli obiettivi, sotto forma di prodotti, risultati e benefici. Le sue finalità sono:
Identificare i desideri e i bisogni degli stakeholder;
Specificare i prodotti, i risultati e i benefici che soddisfano i requisiti concordati;
Mantenere fermo l’ambito durante tutto il ciclo di vita.
Panoramica
La gestione dell’ambito è costituita da cinque aree principali che lavorano all’unisono per identificare, definire e controllare l’ambito:
Gestione dei requisiti ‘cattura’ ed analizza i punti di vista degli stakeholder riguardo agli obiettivi del lavoro. I requisiti non prevedono soluzioni, vale a dire che descrivono i desideri e i bisogni degli stakeholder ma non stabiliscono quali sono i prodotti necessari per soddisfarli.
Sviluppo delle soluzioni prende in considerazione i requisiti e studia il modo per soddisfarli ottenendo il miglior ritorno dell’investimento.
Gestione dei benefici valuta i requisiti espressi in termini di benefici e li gestisce fino alla loro eventuale realizzazione. La gestione dei benefici dipende di solito dalla gestione del cambiamento per convertire i prodotti in risultati e far derivare da questi ultimi i benefici.
Controllo dei cambiamenti E' una procedura che individua e valuta i potenziali cambiamenti di ambito. Tale procedura assicura che siano implementati solo i cambiamenti effettivamente desiderabili, raggiungibili e fattibili.
Gestione della configurazione Monitora e documenta lo sviluppo dei prodotti. Essa registra i cambiamenti approvati e l’archiviazione delle versioni sostituite. Le informazioni contenute in un sistema di gestione della configurazione saranno di aiuto nella valutazione delle richieste di cambiamento
Gestione dei requisiti
Sviluppo delle soluzioni
Gestione dei benefici
Controllo dei cambiamenti
Gestione della configurazione
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Maggiori dettagli
Team Praxis

## Slide 24: Gestione dei benefici
Inizio
Quantifi-cazione
Valorizza-zione
Pianifica-zione della realizzazione
Realizza-zione
Nuove opportunità
Pianificazione
Possono essere eseguite come parte della gestione dell'ambito
Requisiti baseline dei benefici
Definire i benefici e i contro - benefici del lavoro proposto;
Stabilire meccanismi di misurazione;
Implementare qualsiasi cambiamento richiesto per la realizzazione dei benefici;
Misurare i miglioramenti e confrontarli con il business case.
Panoramica
La realizzazione dei benefici è la forza trainante di qualsiasi progetto, programma o portfolio. La definizione di beneficio è ampia – sta ad indicare semplicemente un impatto positivo del cambiamento. Dal momento che qualsiasi cambiamento può avere potenzialmente un impatto negativo, la gestione dei benefici copre anche la gestione dei contro-benefici. Questi ultimi sono effetti negativi del cambiamento che l'organizzazione sede è preparata ad accettare come parte del costo per l'ottenimento dei benefici positivi.
Quantificare e valutare i benefici può essere difficile. Alcuni benefici sono tangibili e altri no. Esempi di benefici tangibili sono la 'riduzione dei costi' e la 'creazione di posti di lavoro'. I benefici intangibili sono cose come il 'miglioramento della reputazione dell'azienda' o la 'diminuzione del rischio'.
In ogni caso, i benefici devono essere quantificati laddove possibile, poiché la valorizzazione dei benefici è un input vitale per la valutazione dell'investimento in seno al business case. Il business case è di proprietà dello sponsor che è, pertanto, in definitiva il responsabile ultimo della realizzazione dei benefici previsti nel business case.
Quando si pianifica la realizzazione di benefici, è possibile identificare nuovi benefici mai visti prima. Questi dovrebbero essere aggiunti alla baseline per migliorare il business case.
La realizzazione effettiva dei benefici dipenderà generalmente da un'efficace gestione del cambiamento. La gestione dei benefici e la gestione del cambiamento sono riunite nel processo di realizzazione dei benefici.
Obiettivi
La gestione dei benefici definisce i benefici, implementa i cambiamenti necessari e assicura che i benefici siano realizzati. Gli obiettivi di questa funzione sono:
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Valutazione dell’investimento
Maggiori dettagli
Team Praxis

## Slide 25: Gestione della schedulazione
Inizio
Identifi-cazione del lavoro
Produzio-ne dei rapporti
Schedula-zione dei tempi
Pianifi-cazione
Schedula-zione delle risorse
Maggiori dettagli
Obiettivi
stabilire le tempistiche del lavoro;
calcolare i profili della domanda di risorse;
presentare rapporti sulla schedulazione in un formato adatto ai diversi stakeholder.
Panoramica
Una schedulazione è un programma che mostra il lavoro occorrente per un progetto. Si tratta di un documento dinamico che viene creato e poi mantenuto per tutto il ciclo di vita. Le schedulazioni possono essere create per vari aspetti del lavoro e sono un importante mezzo di comunicazione con tutti i membri del team e con gli stakeholder.
Per essere realistiche, le schedulazioni devono rispecchiare l'impatto che la disponibilità delle risorse, i rischi e l'accuratezza delle stime hanno sulla prestazione del lavoro.
Per provare differenti scenari possono essere utilizzati modelli più dettagliati descritti nella schedulazione dei tempi e nella schedulazione delle risorse. Durante il processo di definizione questi scenari possono essere messi in relazione a soluzioni alternative, con lo scopo di comprendere le conseguenze che il raggiungimento degli obiettivi di progetto in modi differenti può avere sulla schedulazione.
Durante il processo di consegna i diversi scenari potrebbero testare modi alternativi di creare un prodotto o di rispondere al verificarsi di un evento di rischio. Questo modo di fare dei test con scenari teorici viene comunemente chiamato schedulazione 'what-if?’.
I fattori che influenzano il modo in cui sono presentate le schedulazioni di solito includono:
il livello di dettaglio richiesto per la schedulazione;
se le informazioni di schedulazione debbano o meno essere combinate con le informazioni sulle risorse e/o sull'ambito;
il contesto del lavoro;
i destinatari delle informazioni.
Schedulazione tempi
Schedulaz. risorse
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Biblioteca
Analisi del cammino critico
Diagramma di Gantt
Pianificazione delle risorse limitate
Catena critica
Line of balance
Strutture di scomposizione (BS)
Team Praxis

## Slide 26: Gestione finanziaria
Inizio
Stima dei costi
Controllo dei costi
Certezza del finanzia-mento
Pianifica-zione
Valutazione dell'investi-mento
Sviluppo del busget
Obiettivi
La gestione finanziaria copre tutti gli aspetti dell'ottenimento, del dispiegamento e del controllo delle risorse finanziarie. Gli obiettivi della funzione di gestione finanziaria sono:
Stimare i costi per il raggiungimento degli obiettivi di progetto o programma;
Valutare la fattibilità del raggiungimento di tali obiettivi;
Ottenere la certezza della disponibilità dei fondi necessari e gestirne la distribuzione lungo il ciclo di vita;
Predisporre e far funzionare i sistemi finanziari;
Monitorare e controllare la spesa.
Panoramica
La gestione finanziaria è costituita da tre aree principali:
valutazione dell’investimento è la procedura attraverso la quale viene valutata la fattibilità del lavoro. Si tratta di un uno degli input fondamentali per il business case.
Finanziamento riguarda l’ottenimento della certezza dell’investimento richiesto per portare a termine il lavoro e l’assicurazione che questo supporti il flusso di cassa.
Programmazione del budget e controllo dei costi stima i costi, prevede il flusso di cassa e poi applica i controlli per monitorarlo.
I costi stimati sono bilanciati rispetto al valore dei benefici (come calcolati nella procedura di gestione dei benefici) in una valutazione dell'investimento e documentati nel business case. Il lavoro viene approvato se si dimostra non solo che i benefici superano i costi ma anche che l’organizzazione non può ottenere un ritorno migliore investendo gli stessi fondi altrove.
I costi stimati saranno collocati all’interno di budget distinti per i diversi aspetti del lavoro. Questi saranno combinati con la schedulazione della consegna per produrre informazioni sul flusso di cassa. Si possono predisporre budget aggiuntivi per affrontare le contingency ed una riserva che sarà tenuta da parte dallo sponsor.
L’attività volta all’ottenimento della certezza della disponibilità dei fondi continua in parallelo a questi passi e alle varie fasi del ciclo di vita. Per esempio, quando un mandato dà l’innesco alla fase di identificazione di un progetto esso dovrebbe presuppore la disponibilità di fondi sufficienti a completare il processo di identificazione.
Man mano che va avanti il lavoro ed aumenta la quantità di denaro implicata, devono essere implementati sistemi di controllo finanziario coerenti con il volume e la natura delle transazioni finanziarie. Questi sistemi lavoreranno unitamente ai sistemi di gestione della schedulazione per fare previsioni sul flusso di cassa e tenere traccia della spesa attuale rispetto al budget.
Valutazione dell’investimento
Finanziamento
Programmazione del budget e controllo dei costi
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Biblioteca
Curva a S
Maggiori dettagli
Team Praxis

## Slide 27: Gestione del rischio
Inizio
Identifi-cazione
Implement. risposte
Pianif. delle risposte
Valutazione
Pianifica-zione
Maggiori dettagli
Obiettivi
La gestione del rischio permette di comprendere gli eventi individuali di rischio e il rischio complessivo e di gestirli proattivamente, ottimizzando la possibilità di successo mediante la riduzione al minimo delle minacce e la massimizzazione delle opportunità. Gli obiettivi propri di questa funzione sono:
Assicurare che i livelli di rischio complessivo all’interno un progetto, programma o portfolio siano compatibili con gli obiettivi dell’organizzazione;
Assicurare che siano identificati i rischi individuali e le relative risposte;
Minimizzare l’impatto delle minacce sugli obiettivi di progetto, programma o porfolio;
Ottimizzare le opportunità ricomprese nell’ambito del lavoro.
Panoramica
Il rischio è una componente intrinseca di tutti i progetti, programmi e portfolio, in quanto ciascuno di essi è una combinazione unica di obiettivi, soluzioni, persone e contesto. Ciascun progetto, programma e portfolio avrà un livello intrinseco di rischio complessivo. Questo rischio complessivo ha due componenti: gli eventi di rischio e l’incertezza.
Un evento di rischio è definito come un evento identificabile che, qualora si verifichi, avrà un impatto sugli obiettivi di progetto, programma o portfolio. La frase chiave è in questo caso ‘qualora si verifichi’. La gestione del rischio riguarda esclusivamentee l’avere a che fare con eventi che potrebbero o meno verificarsi.
L’incertezza è collegata a una forma di rischio che non può essere identificata come uno specifico evento di rischio. Ad esempio, nell’utilizzo di una tecnologia innovativa potrebbe esserci incertezza riguardo alle prestazioni o all’affidabilità di qualche componente. A livello generale tutti tipi di piano avranno un grado di incertezza poiché basati su stime di accuratezza variabile.
Gli eventi di rischio possono essere rilevati come eventi positivi o negativi. Il rischio negativo (minaccia) è quello con il quale la maggioranza delle persone ha più familiarità. È definito come qualcosa che, se si verifica, avrà un effetto negativo sugli obiettivi di progetto, programma o portfolio. Il rischio positivo (opportunità) è un evento che, se si verifichi, può aumentare il valore del lavoro.
Una volta identificati gli eventi di rischio, vengono valutati per la loro probabilità e impatto. Le risposte saranno identificate e registrate in un registro dei rischi.
Le risposte pianificate saranno implementate durante il processo di consegna.
La procedura tiene sotto controllo tutti i rischi e si ripete regolarmente per identificare nuovi eventi di rischio e risposte pianificate.
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Tecniche di rischio
Contesto del rischio
Biblioteca
Alberi di decisione
Valutazione dell’impatto della probabilità
Risposte al rischio
Analisi Monte Carlo
Applicazione
Team Praxis

## Slide 28: Gestione del cambiamento
Inizio
Valutazione
Manteni-mento
Implementa-zione
Prepara-zione
Pianifica-zione
Possono essere combinati con i passi corrispondenti della procedura di gestione dei benefici
Obiettivi
Il raggiungimento dei benefici previsti da un business case spesso richiede cambiamenti delle pratiche di lavoro dell’organizzazione sede. Questi cambiamenti di pratiche sono detti ‘risultati‘ e il passaggio dalle pratiche attuali ai risultati desiderati si ottiene mediante la gestione del cambiamento. I risultati di solito implicano che una sezione dell’organizzazione adotti ed utilizzi i prodotti di uno o più progetti.
Gli obiettivi propri della funzione di gestione del cambiamento sono:
Definire il cambiamento organizzativo necessario per trasformare i prodotti in benefici;
Assicurare che l’organizzazione sia pronta ad implementare il cambiamento;
Implementare il cambiamento ed incorporarlo nelle pratiche dell’organizzazione.
Panoramica
Le organizzazioni e i singoli individui rispondono al cambiamento in molti modi diversi. La resistenza al cambiamento è un fenomeno naturale e gestire il cambiamento in modo controllato è essenziale per realizzare i benefici previsti da un business case.
Sarà valutato il cambiamento necessario per ottenere i benefici previsti nel business case. Questo può coinvolgere molte persone diverse con prospettive e conseguenze diverse. Una preparazione approfondita è essenziale per ridurre al minimo le resistenze e sviluppare sostegno verso il cambiamento.
I piani saranno costantemente rivisti mentre il cambiamento è implementato e, in definitiva, le azioni devono garantire che il cambiamento sia incorporato e sostenuto in modo che diventi una parte naturale del business (business-as-usual).
Ci sono molti modelli diversi di gestione del cambiamento, come ad esempio quelli ideati da Kotter, Carnall e Lewin. La maggior parte di questi modelli può essere accostata a uno o più delle metafore di Morganmetaphors (as shown by Morgan).
Change management and benefits management are brought together in the benefits realisation process.
Biblioteca
Morgan
Kotter
Carnall
Lewin
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Team Praxis

## Slide 29: Gestione delle risorse
Approvvi-gionamento
Chiusura
Controllo
Inizio
Pianifi-cazione
Mobilita-zione
Obiettivi
La gestione delle risorse copre tutti gli aspetti della distribuzione delle risorse che servono per la consegna del progetto, programma o portfolio. Gli obiettivi propri di questa funzione sono:
determinare il modo migliore di procurare le risorse per il lavoro;
acquisire e mobilitare le risorse necessarie;
controllare le risorse durante il ciclo di vita;
smobilitare le risorse al termine del ciclo di vita;
chiudere tutti gli accordi contrattuali.
Panoramica
Le risorse richieste da un progetto, programma o portfolio comprendono persone, macchine, materiali, tecnologia, patrimonio e qualsiasi altra cosa necessaria per consegnare il lavoro. Le risorse possono essere ottenute internamente dall’organizzazione sede oppure procurate da fonti esterne.
Le tre principali componenti della gestione delle risorse sono:
Approvvigionamento riguarda principalmente l’identificazione e selezione dei fornitori esterni, ma molti dei suoi principi possono essere applicati per ottenere la disponibilità di fornitori interni. Il grado di formalità richiesta dipenderà dalla complessità della catena di approvvigionamento e dai rischi associati.
Gestione del contratto si occupa delle relazioni continue tra il team di gestione e i fornitori. Questa può essere imperniata sui termini di un contratto giuridico vero e proprio, su un accordo interno sui livelli di servizio o più semplicemente su accordi documentati per la fornitura.
Mobilitazione riguarda l’ottenimento delle risorse appropriate al posto giusto e nel momento giusto. Questa componente della gestione delle risorse si occupa anche dell’attività inversa di smobilitazione nel momento in cui le risorse non sono più necessarie.
Una volta che le risorse sono state acquisite e mobilitate, il loro contributo alla creazione di risultati e benefici sarà monitorato e coordinato durante l'intero processo di consegna.
Alla fine del lavoro, i contratti dovranno essere chiusi e le risorse saranno smobilitate
Maggiori dettagli
Approvvigionamento
Gestione del contratto
Mobilitazione
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Team Praxis

## Slide 30: Garanzia
Obiettivi
La garanzia è l'insieme delle attività sistematiche intese ad assicurare che gli obiettivi e i processi di gestione di un progetto siano adatti allo scopo.
Gli obiettivi della funzione di garanzia sono:
Rivedere la pianificazione della gestione;
Monitorare l'efficacia delle funzioni e dei processi;
Infondere negli stakeholder la fiducia nel fatto che si stia gestendo il lavoro in modo efficace ed efficiente.
Panoramica
Gli obiettivi di prestazione della funzione di garanzia possono essere suddivisi in due semplici categorie: gli obiettivi del lavoro (prodotti, risultati e benefici) e i processi (di progetto) progettati per realizzare i primi.
Gli obiettivi di progetto o di programma saranno di solito materia delle tecniche di controllo della qualità, che saranno definite negli opportuni piani di gestione. Il ruolo della garanzia è quello di verificare che i piani di gestione abbiano previsto gli standard appropriati e di controllare che i risultati del controllo di qualità siano stati eseguiti sulla base di questi.
Nei piani di gestione dovrebbero altresì essere stabiliti i processi e le procedure. La funzione di garanzia deve verificare che sussistano piani di gestione appropriati, che i processi e le procedure siano adatti allo scopo e che siano applicati da risorse dotate delle necessarie competenze.
La garanzia è una responsabilità dello sponsor P3. Chiunque esegua la garanzia deve essere indipendente dai team di gestione e di consegna, e riporta direttamente allo sponsor.
Le risorse assegnate alla garanzia spesso proverranno da un'organizzazione di supporto dedicata o da un Project Management Office (PMO). È responsabilità dello sponsor utilizzare i risultati della garanzia per affrontare qualunque questione e infondere fiducia nel team di gestione.
Lo sponsor non ha solo la responsabilità che si realizzi la garanzia ma anche che questa dia visibilmente un contributo positivo. Per esempio:
La garanzia dovrebbe essere basata sul rischio. Questo significa che si concentra sulle aree più rischiose di quanto oggetto della garanzia stessa.
La garanzia deve essere di aiuto e non solo eseguire il controllo. Il ruolo di garanzia dovrebbe fornire aiuto e consiglio, oltre che effettuare verifiche.
La garanzia dovrebbe essere vista come un segno dell'impegno dell'organizzazione verso lo sviluppo della disciplina e della professione del management P3.
See also
Sponsorizzazione
Gestione dell’organizzazione
Checklist
Competenza
Valutazione
Risorse
Maturità
Applicazione
Team Praxis

## Slide 31: Competenze interpersonali
Comunicazione
Leadership
Gestione dei
conflitti
Delega
Influenza
Negoziazione
Lavoro di
squadra
Orientate al team
Orientate agli stakeholder
Quando le complessità del comportamento umano sono suddivise in funzioni distinte, si può inevitabilmente scadere in qualcosa di piuttosto artificioso e teorico. Ma gli sponsor, i manager e i membri del team di progetto, programma o portfolio hanno necessità di capire i meccanismi attraverso i quali le persone si relazionano e interagiscono con altre persone. Semplici modelli come quelli a cui si fa riferimento in questa sezione sono un utile punto di partenza per ciascun singolo individuo nella costruzione del proprio set di competenze interpersonali.
The wheel shows the seven interpersonal skills covered by Praxis. They can be loosely arranged into those that are primarily team oriented and those that are primarily stakeholder oriented.
La ruota prende come punto di partenza il manager P3, quindi la leadership appare in cima.
Un manager deve guidare e motivare il proprio team di gestione e i team di consegna. Questo può avvenire tramite una leadership lungimirante (assicurando che le persone siano pienamente dedicate agli obiettivi del lavoro) e una leadership manageriale (delegando il lavoro e sviluppando il lavoro di squadra).
Il manager deve guidare altresì la comunità degli stakeholder, che non forma nel suo insieme un team e alla quale raramente può essere conferita una delega.
Quando si tratta con gli stakeholder, sono più importanti la influenza (ascendente) e la negoziazione. Se gli stakeholder sono particolarmente importanti o essenziali per il raggiungimento degli obiettivi, il project, programme e portfolio manager chiederà il supporto dello sponsor.
Sia nel delegare il lavoro ad un team che nell’esercitare la capacità di persuasione sugli stakeholder, nascerà inevitabilmente qualche forma di conflitto. Il manager dovrà possedere competenze di gestione dei conflitti, indipendentemente da quanto affinate possano essere le altre sue competenze interpersonali.
Naturalmente, al centro di tutte le interazioni umane c’è la comunicazione.
Se un manager è in grado di applicare queste competenze con professionalità e all’interno di uno schema etico, le stesse genereranno fiducia e rispetto.
Leadership
I principi fondamentali delle competenze interpersonali non cambiano nello spettro di progetti.
Tuttavia, il contesto e le strutture organizzative producono delle modifiche e questo porta a sfide diverse e a una diversa enfasi nella loro applicazione.
Influenzare
Delega
Comunicazione
Negoziazione
Lavoro di squadra
Gestione dei conflitti
Maggiori dettagli
Professionalità
Team Praxis

## Slide 32: Navigazione in Praxis Local
Facendo clic sul logo Praxis nell'angolo in alto a destra si accede alla pagina corrispondente sul sito Web Praxis.
Se non conosci un argomento, ti consigliamo sempre di consultare la pagina Web, dopodiché Praxis Local funge da utile promemoria dei punti chiave.
Vai alla homepage
di Praxis Local
Passa alla pagina successiva o precedente – o torna al livello precedente.
Se non indicato diversamente (p. es. in documenti), qualsiasi collegamento ipertestuale all'interno dell'area bianca di una pagina è interno a Praxis Local.
Vai alle homepage di sezione
Maggiori dettagli
Biblioteca
Questi collegamenti puntano a sezioni correlate del sito web Praxis di supporto all'applicazione pratica di conoscenze e processi.
Questi collegamenti puntano agli approfondimenti dell'argomento corrente.
Questi collegamenti puntano a voci della libreria rilevanti per l'argomento corrente.
*
I collegamenti alle voci pertinenti dell'enciclopedia sono tecniche selezionate. Non sono un elenco completo di tutte le voci pertinenti nell'enciclopedia.
Applicazione
Questa pagina
Praxis Framework e Praxis Local sono rilasciati sotto una licenza Creative Commons BY-SA. Pertanto sei libero di distribuire queste informazioni a condizione di citare la fonte..
Clicca qui per accedere alla corrispondente pagina sul sito web di Praxis
Alcuni collegamenti al sito Internet ptrebbero riferirsi a contenuti in lingua inglese

## Slide 33: Risorse aggiuntive
Guida complementare
Libri
Glossario
Enciclopedia
Modelli
Articoli e blogs
360O assessment
Una serie di guide per l'utilizzo di Praxis associato a standard nazionali e internazionali.
Libri gratuiti che trattano vari aspetti del Project Management.
Un glossario comparativo con i termini di tutte le principali guide, spiegati e confrontati.
L'enciclopedia Praxis completa di strumenti, tecniche e modelli per la gestione di progetti, programmi e portfolio.
Modelli, annotati o meno, per tutti i principali documenti utilizzati in Praxis.
Articoli e blog organizzati per autore.
Spiegazioni su come le liste di controllo e le valutazioni a 360° possono aiutare a implementare le buone pratiche e sviluppare la maturità delle capacità.
Certificazione
Informazioni sulla formazione e certificazione Praxis fornite da APMG International.
Local
La home page di Praxis Local che riporta versioni e aggiornamenti alternativi.
Libro
Acquista il libro Praxis da APM (Association for Project Management). Disponibile in formato cartaceo o Kindle.
Per comprendere come persone con diversi stili di comunicazione percepiscono funzioni e processi in modi diversi.
Team Praxis
Scopri come le persone hanno utilizzato Praxis Framework.
Casi di studio